АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.02.2016								                         № 60

с. Абатское

О внесении изменения в распоряжение

администрации  Абатского

муниципального района от 21.12.2015

№ 949

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 21.12.2015  № 949 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 – 2018 годы» внести следующее изменение:

1.1. Приложение приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава  района	                                                                           И.Ю. Васильев

Приложение

к распоряжению администрации

Абатского муниципального района

от ____________ № ____

Система мероприятий

ведомственной целевой программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на 2016 – 2018 годы»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатель результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | наименование показателя | ед. изм. | базовое знач-е | 2016 | 2017 | 2018 | целевое знач-е |
| Цель: Повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного времени и угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности и антитеррористической защищенности. | Администрация Абатского муниципального района | 28 | 28 | 28 | 84 | Количество учебно-консультационных пунктов, соответствующих современным требованиям | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. Содержание руководителей учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС и кружков «Школы безопасности» и «Юный спасатель». | Администрация Абатского муниципального района | 112 | 112 | 112 | 336 | Количество руководителей, отвечающих за организацию работы учебно-консультационного пункта и кружков «Школы безопасности» и «Юный спасатель» | чел. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3. Проведение районных соревнований и участие в областных слётах-соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». | Администрация Абатского муниципального района | 80 | 80 | 80 | 240 | Количество проведенных соревнований по БЖ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого по задаче 1: |  | 220 | 220 | 220 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Повышение готовности сил и средств муниципального звена ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение противопожарного, спасательного и другого имущества и оборудования для НФ и служб ГО. | Администрация Абатского муниципального района | 83 | 83 | 83 | 249 | Количество спасательных служб ГО, укомплектованных согласно требованиям. | ед. | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2. Оплата услуг по информированию ЕДДС и населения о состоянии окружающей природной среды. | Администрация Абатского муниципального района | 9 | 9 | 9 | 27 | Время доведения информации о метеорологических и гидрологических опасных явлениях | мин. | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| Итого по задаче 2: |  | 92 | 92 | 92 | 276 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод, обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации ГТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осуществление контроля за техническим состоянием ГТС (дамб, плотин, водорегулирующих сооружений), проведение работ по их ремонту в послепаводковый период. | Администрация Абатского муниципального района | 400 в т.ч. 100 на осущ. контроля и обслуж. ГТС, 300 на ремонт ГТС | 400 | 400 | 1200 | Количество ГТС, соответствующих требованиям. | ед. | 10 | 14 | 16 | 20 | 20 |
| 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей среде в случае аварии на ГТС. | Администрация Абатского муниципального района | 88 | 88 | 88 | 264 | Количество ГТС для обязательного страхования | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого по задаче 4: |  | 488 | 488 | 488 | 1464 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация мероприятий по усилению противопожарной защиты населенных пунктов. Улучшение материально-технического обеспечения подразделений ДПО. | Администрация Абатского муниципального района | 163 | 163 | 163 | 489 | Количество пожаров в населенных пунктах | ед | 27 | 22 | 17 | 15 | 15 |
| 2. Приобретение и установка автономных пожарных извещателей (дымоулавливающих устройств) для оснащения ими жилых помещений в которых проживают многодетные семьи. | Администрация Абатского муниципального района | 37 | 37 | 37 | 111 | Количество многодетных семей оснащенных пожарными извещателями | ед. | 5 | 30 | 55 | 80 | 80 |
| Итого по задаче 5: |  | 200 | 200 | 200 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |