Отчет о выполнении ведомственной целевой программы

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016– 2018 годы»

(по состоянию на 01.07.2016 г.)

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план |  |  | Уточненный план |  | Исполнено |  |  |  | наиме-нование пока-зателя | ед. изм. |  | базо-вое значе-ние | план | уточ-ненный план |  | факт | отклонение % (14) –(13) (13) |
|  |  | бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные |  | бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные | бюд-жет-ные | вне-бюд-жет-ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | примеч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Цель: Повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности и антитеррористической защищенности. | Администрация Абатского муниципального района | 28,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Количество учебно-консультационных пунктов, соответствующих современным требованиям |  |  | чел. | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| 2. Содержание руководителя учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС и кружка «Школы безопасности» и «Юный спасатель».. | Администрация Абатского муниципального района | 112,0 |  |  |  |  | 88,0 |  |  | Количество руководителей, отвечающих за организацию работы учебно-консультационного пункта и кружков «Школы безопасности» и «Юный спасатель» |  |  | чел. | 3 | 3 | - |  | 2 | 0/ Оплата по договору руковод. УКП. Отделу образования для руковод. Шк.безоп.и Юн.спас. |
| 2 Проведение районных соревнований и участие в областных слётах-соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». | Администрация Абатского муниципального района | 80,0 |  |  |  |  | 39,0 |  |  | Количество проведенных соревнований по БЖ |  |  | ед. | 3 | 3 | - |  | 3 | 0/ |
| Итого по задаче 1 |  | 220,0 |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Повышение готовности сил и средств муниципального звена ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение противопожарного, спасательного и другого имущества и оборудования для НФ и служб ГО. | Администрация Абатского муниципального района | 83,0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Количество спасательных служб ГО, укомплектованных согласно требованиям. |  |  | ед. | 3 | 3 | - |  | 0 | 0/ |
| 2. Оплата услуг по информированию ЕДДС и населения о состоянии окружающей природной среды. | Администрация Абатского муниципального района | 9 |  |  |  |  | 8,03 |  |  | Время доведения информации о метеорологических и гидрологических опасных явлениях |  |  | мин. | 40 | 30 | - |  | 30 | 0/ |
| Итого по задаче 2: |  | 92,0 |  |  |  |  | 8,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Осуществление контроля за техническим состоянием ГТС (дамб, плотин, водорегулирующих сооружений), проведение работ по их ремонту в послепаводковый период. | Администрация Абатского муниципального района | 400 в т.ч. 100 на осущ. контроля и обслуж. ГТС, 300 на ремонт ГТС |  |  |  |  | 398 |  |  | Количество ГТС, соответствующих требованиям. |  | ед. |  | 10 | 14 |  | - | 14 | 0/ Управлению ЖКХ на ремонт ГТС. Контракт с «Тюменьводхозом» |
| 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей среде в случае аварии на ГТС. | Администрация Абатского муниципального района | 88 |  |  |  |  | 57,6 |  |  | Количество ГТС для обязательного страхования |  | ед |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 0/ Управлению ЖКХ на страхование ГТС |
| Итого по задаче 4: |  | 488 |  |  |  |  | 455,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация мероприятий по усилению противопожарной защиты населенных пунктов. Улучшения материально-технического обеспечения подразделений ДПО | Администрация Абатского муниципального района | 163,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | Количество пожаров в населенных пунктах |  | ед |  | 27 | 22 |  | - | 11 | 0/ Оказание помощи с/п |
| 2. Приобретение и установка автономных пожарных извещателей (дымоулавливающих устройств) для оснащения ими жилых помещений в которых проживают многодетные семьи. | Администрация Абатского муниципального района | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  | Количество многодетных семей оснащенных пожарными извещателями |  | ед. |  | 5 | 30 |  |  | 30 | 0/ |
| Итого по задаче 5: |  | 200,0 |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 1000,0 |  |  |  |  | 633,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

по выполнению ведомственной целевой программы «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 – 2018 годы» за первое полугодие 2016 года

Цели и задачи, поставленные в результате реализации Программы, направленной на повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, по состоянию на 01.07.2016 года, в основном выполнены.

Задачи предусматривались следующие:

Задача 1.  Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Задача 2. Повышение готовности сил и средств муниципального звена ГО и РСЧС.

Задача 3. Создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод, обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации ГТС.

Задача 4. Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов.

Для решения первой задачи планировались мероприятия:

- Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности и антитеррористической защищенности.

Планируемые финансовые затраты по программе – 28,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию на 0 тыс.руб. Реализация мероприятий планируется во втором полугодии текущего года.

- Содержание руководителей учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС и  кружка «Школы безопасности» и «Юный спасатель».

Планируемые финансовые затраты по программе – 112,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию на 88,0 тыс.руб. (78,6%). Плановый показатель результативности будет достигнут во втором полугодии текущего года.

- Проведение районных соревнований и участие в областных слётах-соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель».

Планируемые финансовые затраты – 80,0 тыс.руб. Исполнение  – 39,0 тыс.руб. (48,8%). Плановый показатель результативности будет достигнут во втором полугодии текущего года.

Для решения второй задачи планировались мероприятия:

- Приобретение противопожарного, спасательного и другого имущества и оборудования для НФ и служб ГО.

Планируемые финансовые затраты – 83,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 0 тыс.руб. Реализация мероприятия планируется во втором полугодии текущего года.

-  Оплата услуг по информированию ЕДДС и населения о состоянии окружающей природной среды.

Планируемые финансовые затраты – 9,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 8,03 тыс.руб.  Плановый показатель результативности достигнут.

Для решения третьей задачи:

- Осуществление контроля за техническим состоянием ГТС (дамб, плотин, водорегулирующих сооружений), проведение работ по их  ремонту в послепаводковый период.

Планируемые финансовые затраты – 400,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 398,0 тыс.руб. (99,9%).   Плановый показатель результативности достигнут.

- Обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей среде в случае аварии на ГТС.

Планируемые финансовые затраты – 88,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 57,6,0 тыс.руб. (72,0%).   Плановый показатель результативности достигнут.

Для решения четвертой задачи:

- Организация мероприятий по усилению противопожарной защиты  населенных пунктов. Улучшение материально-технического обеспечения подразделений ДПО.

Планируемые финансовые затраты – 163,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 6,0 тыс.руб. (3,7%).  Реализация мероприятия планируется во втором полугодии текущего года.

- Приобретение и установка автономных пожарных извещателей (дымоулавливающих устройств) для оснащения ими жилых помещений в которых проживают многодетные семьи.

Планируемые финансовые затраты – 37,0 тыс.руб. Исполнение по финансированию – 37,0 тыс.руб. (100%).   Плановый показатель результативности достигнут.

Итого исполнение Программы по финансированию на 01.07.2016 года – 633,63 тыс.руб. (63,4%).

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                          О.Ю. Пантелеев