Приложение 1

к распоряжению администрации

Абатского муниципального района

от 02 февраля 2015г. № 58

**План внедрения стандарта деятельности («дорожная карта») администрации Абатского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Абатского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Стандарта** | | | | | | | | **Ответственный за исполнение требования** | |
| **Заявленный муниципальным образованием статус исполнения требования** | | | | | | | |
| **№№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | | | **Дата начала** | | **Дата окончания** | | **Ответственный за этап реализации** | |
| **1.** | **Утверждение администрацией Абатского муниципального района стратегического плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на 3 года** | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта* | | | | | | | |
| **1.1.** | Разработка стратегического плана развития в соответствии с лучшими муниципальными практиками, направленными на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне | | Разработан проект плана | |  | | 05.02.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **1.2.** | Обсуждение стратегического плана развития с предпринимательским сообществом на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Абатского муниципального района и внесение корректировок, в случае необходимости | | Проект плана доработан с учетом замечаний предпринимательского сообщества | |  | | 01.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **1.3.** | Утверждение стратегического плана развития и публикация в открытых источниках (официальный сайт Абатского муниципального района) | | План развития на 3 года в соответствии с которым ведется вся дальнейшая работа с инвесторами | |  | | 15.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **1.4.** | Оценка предпринимательским  Сообществом района | | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **2.** | **Наличие системы продвижения Абатского муниципального района через средства массовой информации (регулярная работа со СМИ, размещение баннеров «Инвестируй в Абатский район» на федеральных, региональных и муниципальных дорогах, изготовление и распространение печатной и полиграфической продукции, содержащей информацию об Абатском муниципальном районе, инвестиционные предложения в различных отраслях, а также информацию о площадках с привязкой к инвестиционным предложениям)** | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **2.1.** | Подготовка и утверждение плана по продвижению Абатского муниципального района (план должен включать продвижение в СМИ, график пресс-конференций, размещение баннеров с информацией о муниципальном образовании, изготовление и распространение буклетов с информацией о муниципальном образовании, инвестиционных предложениях и площадках для реализации инвестиционных проектов). | | Эффективное продвижение муниципального образования | |  | | 05.02.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **2.2.** | Реализация мероприятий плана по продвижению Абатского муниципального района | |  | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **2.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **3.** | **Размещение в открытом доступе и обновление плана объектов инвестиционной инфраструктуры муниципального образования** | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **3.1.** | Определение механизма формирования и обновления плана объектов инвестиционной инфраструктуры Абатского муниципального района | | Разработан механизм формирования и обновления плана объектов инфраструктуры | |  | | 01.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **3.2.** | Размещение плана в открытых источниках (официальный сайт Абатского муниципального района, официальный сайт органов государственной власти Тюменской области) | | План доступен для предпринимателей и инвесторов | |  | | 15.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **3.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **4.** | **Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации Абатского муниципального района** | | | | | | | | Глава администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **4.1.** | Определение периодичности выступления Главы администрации Абатского муниципального района с инвестиционным посланием | | Принят порядок выступления Главы администрации Абатского муниципального района с инвестиционным посланием | |  | | 05.02.2015 | | Администрация Абатского муниципального района | |
| **4.2.** | Выступление Главы с инвестиционным посланием для населения Абатского муниципального района | |  | |  | | Ежегодно  до 01 мая | | Глава администрации Абатского муниципального района | |
| **4.3.** | Оценка предпринимательским сообществом соответствия послания приоритетам развития Абатского муниципального района | | Эффективный диалог власти с предпринимательским сообществом | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **5.** | **Наличие рабочей группы, на заседаниях которой осуществляется обсуждение вопросов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (в состав группы рекомендуется включать представителей администрации муниципального образования, ответственных за вопросы градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, взаимодействия с инвесторами, представителей территориальных органов федеральной власти, ресурсоснабжающих организаций, работающих в муниципальном образовании, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»)** | | | | | | | | Администрация Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **5.1.** | Формирование рабочей группы, в состав которой рекомендуется включить представителей администрации муниципального образования, ответственных за вопросы градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, взаимодействия с инвесторами, представителей территориальных органов федеральной власти, ресурсоснабжающих организаций, работающих в муниципальном образовании, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Основная задача рабочей группы - решение проблемных вопросов предпринимателей и инвесторов в муниципальном образовании. | | Создан эффективный механизм межведомственного взаимодействия | |  | | 02.02.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **5.2.** | Формирование механизма работы рабочей группы, регулярность проведения совещаний, мониторинг принятых решений | |  | |  | | 01.03.2015 | | Глава администрации муниципального образования Тюменской области | |
| **5.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | | Эффективный диалог власти с бизнесом | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **6.** | **Внедрение системы регулярного повышения квалификации сотрудников администрации Абатского муниципального района, ответственных за работу с инвесторами, а также системы оценки работы сотрудников, ответственных за работу с инвесторами с привязкой к их вознаграждению.** | | | | | | | | Администрация Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **6.1.** | Внедрение системы повышения квалификации сотрудников администрации муниципального образования, ответственных за работу с инвесторами, а также системы оценки работы с привязкой к вознаграждению | | Принят нормативно-правовой акт | |  | | 01.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **6.2.** | Составление графика повышения квалификации | | График, в соответствии с которым ведется работа в течение года | |  | | 14.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **6.3.** | Мониторинг эффективности работы сотрудников, ответственных за взаимодействие с инвесторами | |  | |  | | 01.05.2015 | | Глава администрации Абатского муниципального района | |
| **6.4.** | Оценка предпринимательским сообществом | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта | |
| **7.** | **Наличие системы работы с институтами развития (Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области, Бизнес-инкубатор, Технопарк)** | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **7.1.** | Внедрение системы взаимодействия с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», Областным Бизнес-инкубатором, Тюменским Технопарком | | Созданы условия для работы институтов развития в муниципальном образовании | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **7.2.** | Формирование муниципальных бизнес-инкубаторов на базе муниципального имущества | |  | |  | | 01.05.2015 | | Глава администрации муниципального образования Тюменской области | |
| **8.** | **Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России. Направление регулярных отчетов о проделанной работе для рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области** | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района | |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| **8.1.** | Принятие мер, направленных на сокращение сроков и оптимизацию процедур в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям в части полномочий муниципального образования | | Реальное улучшение инвестиционного климата | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **8.2.** | Взаимодействие с предпринимательским сообществом по мониторингу ситуации по всем процедурам в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям.Направление регулярных отчетов о проделанной работе для рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области | | Эффективный диалог власти с бизнесом | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района | |
| **9.** | **Наличие унифицированного регламента сопровождения инвесторов в Абатском муниципальном районе (регламент должен соответствовать механизму работы с инвесторами, предусмотренному регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством Тюменской области, а также с регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области»).** | | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | | |
| **9.1.** | Разработка регламента сопровождения инвесторов. Регламент должен учитывать направления работы, которые входят в полномочия муниципальных образований. Регламент должен соответствовать требованиям распоряжения Правительства Тюменской области №304-рп от 03.05.2007 года «"Об утверждении порядка формирования реестров инвестиционных проектов и инфраструктурных площадок в Тюменской области" и должен соответствовать механизму работы с инвесторами, предусмотренному регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Правительством Тюменской области, а также регламентом сопровождения инвестиционных проектов, принятым Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» | | |  | |  | | 15.02.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **9.2.** | Размещение регламента в открытых источниках (официальный сайт Абатского муниципального района, официальный сайт органов государственной власти Тюменской области) | | | Регламент доступен и понятен для инвесторов и предпринимателей | |  | | 20.02.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **9.3.** | Оценка предпринимательским сообществом Механизма работы с инвестором в соответствии с принятым регламентом | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта |
| **10.** | **Наличие на официальном сайте Абатского муниципального района раздела об инвестиционной и предпринимательской деятельности, содержащего презентацию инвестиционного потенциала, меры поддержки со стороны администрации Абатского муниципального района, инвестиционные предложения** | | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | | |
| **10.1.** | Разработка раздела официального сайта Абатского муниципального района об инвестиционной и предпринимательской деятельности. Раздел должен содержать подробную информацию об инвестиционном потенциале, меры поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционные предложения с площадками для реализации инвестиционных проектов | | | Раздел сайта, посвященный инвестиционной и предпринимательской деятельности | |  | | 01.04.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **10.2.** | Постоянное обновление информации в разделе об инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | Актуальная информа-ция по предпринима-тельской и инвести-ционной деятельности | | постоянно | | постоянно | | Администрации Абатского муниципального района |
| **10.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта |
| **11.** | **Наличие каналов прямой оперативной связи с Главой администрации Абатского муниципального района для инвесторов и предпринимателей (служебные мобильные телефоны Главы и заместителей Главы администрации Абатского муниципального района в открытом доступе)** | | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | | |
| **11.1.** | В целях оперативной связи размещение служебных мобильных телефонов Главы администрации и заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов (земельные отношения, экономические вопросы, имущественные отношения, градостроительная политика, жилищно-коммунальное хозяйство) на официальном сайте Абатского муниципального района | | | Эффективный диалог власти с бизнесом | | постоянно | | постоянно | | Администрации Абатского муниципального района |
| **11.2.** | Наличие блога Главы администрации Абатского муниципальных района | | |  | |  | | 01.03.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **11.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта |
| **12.** | **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам Абатского муниципального района (поэтапная корректировка документов территориального планирования Абатского муниципального района с учетом потребностей потенциальных инвесторов)** | | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района |
| *Описание текущей ситуации исполнения требования Стандарта в муниципальном образовании* | | | | | | | | |
| **12.1.** | В соответствии с действующим законодательством внедрение механизма постоянного (на всех этапах принятия решений) учета интересов действующего  бизнеса и инвесторов при разработке и исполнении стратегических документов и планов развития, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **12.2.** | Оценка механизма работы, при котором оперативно решаются все вопросы инвестора на всем протяжении инвестиционно-строительного проекта с получением земельных участков для строительства, получением разрешения на строительство, ведением строительства, подключением объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в режиме «одного окна». | | |  | |  | | 01.05.2015 | |
| **12.3.** | Формирование на местном уровне исчерпывающего перечня государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства  с указанием административных регламентов их предоставления, случаев (жизненных ситуаций) получения данных услуг, ответственных органов и организаций, сведений об ответственных лицах и лицах, их замещающих (включая фотографии, контактные данные), сроках оказания и стоимости. Данный документ должен быть разработан в простой, доступной и понятной для инвестора и иных заинтересованных лиц форме. При подготовке документа могут быть использованы графические схемы и технологии описания бизнес-процессов. | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **12.4** | Оценка предпринимательским сообществом | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта |
| **13.** | **Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных организаций. Проработка предложений с РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийской автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа через уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области** | | | | | | | | | Администрации Абатского муниципального района |
| **13.1.** | В соответствии с действующим законодательством разработка и внедрение механизма взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, в соответствии с которым мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, включаются в инвестиционные программы данных организаций | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Администрации Абатского муниципального района |
| **13.2.** | Ежегодное формирование предложений по перечню объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, мероприятия по строительству которых целесообразно включать в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Согласование предложений с РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа через департамент ЖКХ Тюменской области, департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Глава администрации муниципального образования Тюменской области |
| **13.3.** | Оценка предпринимательским сообществом | | |  | |  | | 01.05.2015 | | Экспертная группа АСИ по оценке внедрения Муниципального Стандарта |